## Sheet1
	12.12.2022 - 17.12.2022

№	Задача, экран, компонент, фича	Описание	Время ПЛАН(ч)	Время ФАКТ(ч)	Сатус
	Header	адаптивная структура и стили	8
	Dropdowm menu	мобильная версия	2
	Страница - Main Page
	блок - 1...		4
	блок - 2...		6
	Слайдер - Swiper	Имплементация и настройка слайдера	4
	...

		Итого за неделю:	24	0

№	Задача, экран, компонент, фича	Описание	Время ПЛАН(ч)	Время ФАКТ(ч)	Сатус
	Экран 1
	компонент1
	компонент2
	Экран 2

	Экран 3

	Задача

## Sheet2
№	Задача, экран, компонент, фича	Описание	Время ПЛАН(ч)	Время ФАКТ(ч)	Сатус
	подготовка	скачивание шрифтов, изображений, определение цветов	1	1	Готово
	Header	с переделкой с нуля	1	10	Готово
		мобильная версия Header	2	15	Готово
	Страница - Main Page				Готово
	Блок – 1...	Hero	1	4	Готово
	блок - 2...	Partner	0,5	1	Готово
	Блок – 3...	TOP NFT`s	3	4	в процессе

	...

		Итого за неделю:	7,5	34

№	Задача, экран, компонент, фича	Описание	Время ПЛАН(ч)	Время ФАКТ(ч)	Сатус