## Sheet1
	12.12.2022 - 17.12.2022

№	Задача, экран, компонент, фича	Описание	Время ПЛАН(ч)	Время ФАКТ(ч)	Сатус
	Header	адаптивная структура и стили	8
	Dropdowm menu	мобильная версия	2
	Страница - Main Page
	блок - 1...		4
	блок - 2...		6
	Слайдер - Swiper	Имплементация и настройка слайдера	4
	...

		Итого за неделю:	24	0

№	Задача, экран, компонент, фича	Описание	Время ПЛАН(ч)	Время ФАКТ(ч)	Сатус
	Экран 1
	компонент1
	компонент2
	Экран 2

	Экран 3

	Задача

## Основная
№	Задача, экран, компонент, фича	Описание	Время ПЛАН(ч)	Время ФАКТ(ч)	Сатус
		анализ проекта	2	2	готово
		подготовка конфигурации проекта: структура папок, скачать все фото с фигмы и подгрузка шрифтов	2	3	готово
		1 страница header + footer	5	12	готово
		вёрстка 1 страница + адаптив под два разрешения	10	19	готово
		Вёрстка 2 страница + адаптив под два разрешения	10	19	готово
		Вёрстка 3 страница + адаптив под два разрешения	10	19	готово
	git	пуш проекта на гит каждый день	2	2	готово
	4стр	десктоп	4		в процессе
	5стр	десткоп	5		в процессе
	адаптив	вёрстка 3-4-5стр адаптив	9		в процессе
	Pop-up 3стр		3		в процессе
	Hover	проверить все ховеры	1		в процессе
	Gulp	разобраться что да как	10	25	в процессе

		Итого за неделю:	34	25

№	Задача, экран, компонент, фича	Описание	Время ПЛАН(ч)	Время ФАКТ(ч)	Сатус

## Gulp
№
1	Структура папок
	прерывание процесса в командной строке – ctrl+c

	kit plagin			44min
	server plagin

	У кого будет создаваться околесица из шрифтов после написания: вам нужно установить не gulp-fonter, а gulp-fonter-fix, о чем Евгений тактично умолчал и пришлось подписываться на патреон где это и было обнаружено - цените :)

	01:21:57 строчка fs.appendFile отображена не полностью. Отображаю: / fs.appendFile(fontsFile, `@font-face{\n\tfont-family: ${fontName};\n\tfont-display: swap;\n\tsrc: url("../fonts/${fontFileName}.woff2") format("woff2"), url("../fonts/${fontFileName}.woff") format("woff");\n\tfont-weight: ${fontWeight};\n\tfont-style: normal;\n}\r\n`, cb);
	В коде лишний пробел, нужно убрать с "format ("woff");"

	Кому надо тот быстрый кусочек файла fonts.js: / export const fontsStyle = () => { / //Файл стилей подключения шрифтов / let fontsFile = `${app.path.srcFolder}/scss/fonts.scss`; / //Проверяем, существуют ли файлы шрифтов / fs.readdir(app.path.build.fonts, function(err, fontsFiles){ / if(fontsFiles) { / //Проверяем, существует ли файл стилей для подключения шрифтов / if(!fs.existsSync(fontsFile)) { / //Если файла нет, создаём его / fs.writeFile(fontsFile, '', cb); / let newFileOnly; / for (var i = 0; i < fontsFiles.length; i++) { / //Записываем подключения шрифтов в файл стилей / let fontFileName = fontsFiles[i].split('.')[0]; / if (newFileOnly !== fontFileName) { / let fontName = fontFileName.split('-')[0] ? fontFileName.split('-')[0] : fontFileName; / let fontWeight = fontFileName.split('-')[1] ? fontFileName.split('-')[1] : fontFileName; / if (fontWeight.toLowerCase() === 'thin') { / fontWeight = 100; / } else if (fontWeight.toLowerCase() === 'extralight') { / fontWeight = 200; / } else if (fontWeight.toLowerCase() === 'light') { / fontWeight = 300; / } else if (fontWeight.toLowerCase() === 'medium') { / fontWeight = 500; / } else if (fontWeight.toLowerCase() === 'semibold') { / fontWeight = 600; / } else if (fontWeight.toLowerCase() === 'bold') { / fontWeight = 700; / } else if (fontWeight.toLowerCase() === 'extrabold' || fontWeight.toLowerCase() === 'heavy') { / fontWeight = 800; / } else if (fontWeight.toLowerCase() === 'black') { / fontWeight = 900; / } else { / fontWeight = 400; / } / fs.appendFile(fontsFile, `@font-face{\n\tfont-family: ${fontName};\n\tfont-display: swap;\n\tsrc: url("../fonts/${fontFileName}.woff2") format("woff2"), url("../fonts/${fontFileName}.woff") format("woff");\n\tfont-weight: ${fontWeight};\n\tfont-style: normal;\n}\r\n`, cb); / newFileOnly = fontFileName; / } / } / } else { / //Если файл есть, выводим сообщение / console.log("Файл scss/fonts.scss уже существует. Для обновления файла нужно его удалить!"); / } / } / }); / return app.gulp.src(`${app.path.srcFolder}`); / function cb() { } / }